## Tabelle1
Ressourcenplan Anwendungsprojekt
Projektname: |  | Smart Nutrition Planner
Projektteam: |  | Daniel Schmal, Marvin Gottfried, Léon Kessel
| Projektphase | Teilaufgabe | Benötigte Technische Ressourcen | Verantwortliche | Personenstunden
| Initialisierungsphase | Projektdefinition und Zielsetzung | Google Meets, GitHub, Office 365, Discord | Alle | 10
| Planungsphase | Projektstrukturierung | GitHub, Office 365, Discord | Alle | 25
|  | Projektdetailplanung | GitHub, Office 365, Discord | Alle | 35
| Durchführungsphase | Projektbezogene Recherche und Einarbeitung | IntelliJ IDE, Discord, Go, Postman | Alle | 60
|  | Entwicklung der App: | GIMP, IntelliJ IDE, Discord, Go, GitHub | Alle | 15
|  | Technische Umsetzung | GitHub, Discord, Go, IntelliJ DIE | Léon K., Daniel S. | 35
|  | Ernährungsbezogene Umsetzung | Postman, Go, Discord, GitHub, IntelliJ DIE | Marvin G., Daniel S. | 85
|  | Projektsteuerung | Discord, GitHub, Google Meets | Alle | 15
| Abschlussphase |  | Office 365, GitHub, Office 365 | Alle | 20
300
Die Entwickler Laptops sowie die Endgeräte für den Testdurchlauf der App sind bereits vorhanden. Auch die Software, die genutzt wird, ist kostenlos.