## Tabelle1
Phase | Aufgabe | Arbeitspaket | Verantwortlicher | Zeitaufwand
Initialisierungsphase | Projektdefinition und Zielsetzung | Auftragsklärung |  | 30 Tage
Initialisierungsphase | Projektdefinition und Zielsetzung | Definition des Projektumfangs
Initialisierungsphase | Projektdefinition und Zielsetzung | Anforderungsanalyse
Initialisierungsphase | Projektdefinition und Zielsetzung | Festlegen der Erfolgskriterien
Initialisierungsphase | Methodik festlegen | Methodik auswählen
Planungsphase | Projektstrukturierung | Arbeitspakete definieren
Planungsphase | Projektstrukturierung | Projektstrukturplan erstellen
Planungsphase | Projektstrukturierung | Bestimmung der Verantwortlichkeiten
Planungsphase | Projektdetailplanung | Zeitplan erstellen
Planungsphase | Projektdetailplanung | Meilensteine festlegen
Planungsphase | Projektdetailplanung | Ressourcenplan erstellen
Durchführungsphase | Projektbezogene Einarbeitung | Programmiersprache Golang
Durchführungsphase | Projektbezogene Einarbeitung | Einbindung von APIs
Durchführungsphase | Projektbezogene Einarbeitung | Einbindung von Datenbanken
Durchführungsphase | Projektbezogene Einarbeitung | Nährwertberechnung
Durchführungsphase | Projektbezogene Einarbeitung | Ernährungsarten
Durchführungsphase | Entwicklung der App | Anbindung der Datenbank zu Lebensmitteln
Durchführungsphase | Entwicklung der App | Zugriff auf Kamera zum Barcodescannen
Durchführungsphase | Entwicklung der App | Lokale Speicherung der App-Daten
Durchführungsphase | Entwicklung der App | Abfrage für ein Userprofil
Durchführungsphase | Entwicklung der App | Profilmanagement
Durchführungsphase | Entwicklung der App | Nährwertberechnung und Algorithmen
Durchführungsphase | Entwicklung der App | Parameter unterschiedlicher Ernährungsarten
Durchführungsphase | Entwicklung der App | Rezept- und Produktvorschläge
Durchführungsphase | Entwicklung der App | Eintragung eigener Lebensmittel und Rezepte
Durchführungsphase | Entwicklung der App | Anmerkungen bei unpassenden Produkten
Durchführungsphase | Entwicklung der App | Konzept und Design entwerfen
Durchführungsphase | Entwicklung der App | Einkaufslistenoption integrieren
Durchführungsphase | Entwicklung der App | Kompletter Testdurchlauf der gesamten App
Durchführungsphase | Projektsteuerung | Teamsitzung
Durchführungsphase | Projektsteuerung | Soll-Ist-Vergleich
Abschlussphase | Reflexion des Projektverlaufs | Reflexionsworkshop
Abschlussphase | Abschlussbericht erstellen | Berichtschreiber
Abschlussphase | Vorstellung des Projektergebnisses | Präsentator
Abschlussphase | Abnahme der App | Projektleiter, QA-Team