## Slide 1
1.00
V
1
20.01.
GP
21.01.
20.01.
0
21.01.
Auftragsklärung
0
A
4.00
V
5
22.01.
GP
27.01.
22.01.
0
27.01.
Festlegen der Erfolgskriterien
0
A
5.00
V
1
22.01.
GP
23.01.
26.01.
4
27.01.
Festlegen der Methodik
4
A
6.00
V
4
27.01.
GP
31.01.
27.01.
0
31.01.
Arbeitspakete definieren
0
A
2.00
V
1
21.01.
GP
22.01.
21.01.
0
22.01.
Definition des Projektumfangs
0
A
3.00
V
5
22.01.
GP
27.01.
22.01.
0
27.01.
Anforderungsanalyse
0
A
7.10
V
9
31.01.
GP
09.02.
31.01.
0
09.02
Projektstrukturplan erstellen
0
DS, A
8.10
V
4
31.01.
GP
04.02
06.02.
0
10.02.
Bestimmung der Verantwortlichkeiten
6
A
7.20
V
3
09.02.
GP
12.02.
09.02.
0
12.02.
Zeitplan erstellen
0
MG, A
8.20
V
2
04.02.
GP
06.02.
10.02.
6
12.02.
Meilensteine festlegen
6
A
10.00
V
1
12.02.
GP
13.02.
12.02.
0
13.02.
Kritischer Pfad Betrachtung
0
MG
13.00
V
7
31.03.
GP
07.04.
05.04.
0
12.04.
Einbindung von APIs
5
DS,LK
12.00
V
43
01.03.
GP
13.04.
01.03.
0
13.04.
Programmiersprache Golang
0
A
14.00
V
7
31.03.
GP
07.04.
05.04.
0
12.04.
Einbindung von Datenbanken
5
DS,LK
15.00
V
14
24.03.
GP
07.04.
29.03.
0
12.04.
Nährwertberechnung
5
MG
16.00
V
14
24.03.
GP
07.04.
29.03.
0
12.04.
Ernährungsarten
5
MG
18.00
V
18
13.04.
GP
01.05.
13.04.
0
01.05.
Anbindung der Datenbank zu Lebensmitteln über die API
0
DS,LK
19.00
V
7
13.04.
GP
20.04.
24.04.
11
01.05.
Lokale Speicherung der App-Daten
11
LK
20.10
V
3
13.04.
GP
16.04.
21.04.
0
24.04.
Abfrage für ein Userprofil
8
MG
20.20
V
7
16.04.
GP
23.04.
24.04.
8
01.05.
Profilmanagement
8
MG
21.00
V
31
01.05.
GP
01.06.
01.05.
0
01.06.
Nährwertberechnung und Algorithmen entwickeln
0
MG,DS
22.10
V
10
01.05.
GP
11.05.
12.05.
0
22.05.
Parameter unterschiedlicher Ernährungsarten festlegen
11
LK
22.20
V
10
11.05.
GP
21.05.
22.05.
11
01.06.
Rezept- und Produktvorschläge
11
LK
22.30
V
10
11.05.
GP
21.05.
22.05.
11
01.06.
Eintragung eigener Lebensmittel und Rezepte
11
DS,LK
22.40
V
5
11.05.
GP
21.05.
27.05.
11
01.06.
Notizartige Einkaufslistenoption integrieren
11
MG
23.00
V
8
01.06.
GP
09.06.
01.06.
0
09.06.
Anmerkungen bei unpassenden Produkten
0
MG,DS
25.00
V
3
09.06
GP
12.06.
09.06.
0
12.06.
Kompletter Testdurchlauf
0
A
26.00
V
2
09.06.
GP
11.06.
10.06.
1
12.06.
Reflexion des Projektverlaufes
1
DS,A
27.00
V
2
09.06.
GP
11.06.
10.06.
1
12.06.
Abschlussbericht erstellen
1
MG,A
28.00
V
1
12.06.
GP
13.06.
12.06.
0
13.06.
Vorstellung des Projektergebnisses
0
A
29.00
V
1
12.06.
GP
13.06.
12.06.
0
13.06.
Abnahme der App
0
A
17.00
V
1
07.04.
GP
08.04.
12.04.
5
13.04.
Konzept und Design entwerfen
5
A
V.-Nr
V
D
FAZ
GP
FEZ
SAZ
FP
SEZ
Vorgangsbezeichnung
GP
V
2 Wochen Pause aufgrund von Prüfungen
V.-Nr = Vorgangsnummer
V = Verantworlicher
(A = Alle, DS = Daniel Schmal, LK = Léon Kessel, MG = Marvin Gottfried)
D = Dauer (in Tage)
Vorgangsbezeichnung
FAZ = Frühester Anfangszeitpunkt
GP = Gesamtpuffer
FEZ = Frühester Endzeitpunkt
SAZ = Spätester Anfangszeitpunkt
FP = Freier Puffer
SEZ = Spätester Endzeitpunkt
Legende
11.00
V
4
13.02.
GP
16.02.
13.02.
0
16.02.
Ressourcenplan erstellen
0
LK, A
24.00
V
6
01.06.
GP
07.06.
03.06.
2
09.06.
Zugriff auf Kamera zum Barcodescannen
2
LK,DS
9.10
V
2
31.01.
GP
02.02.
10.02.
10
12.02
Arbeitsumgebung einrichten
10
DS

## Slide 2
1.00
V
1
20.01.
GP
21.01.
20.01.
0
21.01.
Auftragsklärung
0
A
6.00
V
4
27.01.
GP
31.01.
27.01.
0
31.01.
Arbeitspakete definieren
0
A
2.00
V
1
21.01.
GP
22.01.
21.01.
0
22.01.
Definition des Projektumfangs
0
A
3.00
V
5
22.01.
GP
27.01.
22.01.
0
27.01.
Anforderungsanalyse
0
A
7.10
V
9
31.01.
GP
09.02.
31.01.
0
09.02
Projektstrukturplan erstellen
0
DS, A
7.20
V
3
09.02.
GP
12.02.
09.02.
0
12.02.
Zeitplan erstellen
0
MG, A
10.00
V
1
12.02.
GP
13.02.
12.02.
0
13.02.
Kritischer Pfad Betrachtung
0
MG
12.00
V
43
01.03.
GP
13.04.
01.03.
0
13.04.
Programmiersprache Golang
0
A
18.00
V
18
13.04.
GP
01.05.
13.04.
0
01.05.
Anbindung der Datenbank zu Lebensmitteln über die API
0
DS,LK
21.00
V
31
01.05.
GP
01.06.
01.05.
0
01.06.
Nährwertberechnung und Algorithmen entwickeln
0
MG,DS
23.00
V
8
01.06.
GP
09.06.
01.06.
0
09.06.
Anmerkungen bei unpassenden Produkten
0
MG,DS
25.00
V
3
09.06
GP
12.06.
09.06.
0
12.06.
Kompletter Testdurchlauf
0
A
28.00
V
1
12.06.
GP
13.06.
12.06.
0
13.06.
Vorstellung des Projektergebnisses
0
A
29.00
V
1
12.06.
GP
13.06.
12.06.
0
13.06.
Abnahme der App
0
A
2 Wochen Pause aufgrund von Prüfungen
11.00
V
4
13.02.
GP
16.02.
13.02.
0
16.02.
Ressourcenplan erstellen
0
LK, A
Betrachtung des kritischen Pfads
Der kritische Pfad unseres Projektes ergibt sich aus all den Arbeitspaketen, bei denen der Gesamtpuffer den Wert 0 hat. Welche Arbeitspakete genau das betrifft, zeigt der obige Ausschnitt des Netzplans. Ein Gesamtpuffer von 0 hat zur Folge, dass eine Verzögerung eines einzelnen Arbeitspakets auf dem kritischen Pfad, das Gesamtprojekt entsprechend verzögert. In unserem Fall handelt es sich hierbei um die Kernelemente des Projekts. Durch diese ergibt sich die Planung und Umsetzung der Grundidee, die mit dem Projekt zusammenhängt. Aus diesem Grund wurden im Voraus bereits großzügige Zeiträume eingeplant. So soll das Auftreten einer Verzögerung möglichst vermieden werden. Damit zusammenhängend wurden auch die Prüfungsphasen bedacht und in die Planung miteinbezogen. Somit gibt es hierbei keine Überschneidung der Zeiträume, da es zu unsicher wäre, diese zu planen und auch einzuhalten.