Zeitplan
1. Initialisierungsphase
  1. Projektdefinition und Zielsetzung
     TP1.1
    1. AP1
       Auftragsklärung
       1.1.1
       20.01.2025-21.01.2025
    2. AP2
       Definition des Projektumfangs
       1.1.2
       21.01.2025-22.01.2025
    3. AP3
       Anforderungsanalyse
       1.1.3
       23.01.2025-27.01.2025
    4. AP4
       Festlegen der Erfolgskriterien
       1.1.4
       23.01.2025-27.01.2025
  2. AP1
     Festlegen der Methodik
     1.2.1
     23.01.2025-27.01.2025
2. Planungsphase
  1. Projektstrukturierung
     TP2.1
    1. AP1
       Arbeitspakete definieren
       2.1.1
       27.01.2025-31.01.2025
    2. AP2
       Projektstrukturplan erstellen
       2.1.2
       31.01.2025-09.02.2025
    3. AP3
       Bestimmung der Verantwortlichkeiten
       2.1.3
       31.01.2025-04.02.2025
  2. Projektdetailplanung
     TP2.2
    1. AP1
       Zeitplan erstellen
       2.2.1
       09.02.2025-12.02.2025
    2. AP2
       Meilensteine festlegen
       2.2.2
       07.02.2025-09.02.2025
    3. AP3
       Ressourcenplan erstellen
       2.2.3
       09.02.2025-16.02.2025
3. Durchführungsphase
  1. Projektbezogene Einarbeitung
     TP3.1
    1. AP1
       Programmiersprache Golang
       3.1.1
       01.03.2025-13.04.2025
    2. AP2
       Einbindung von APIs
       3.1.2
       31.03.2025-06.04.2025
    3. AP3
       Einbindung von Datenbanken
       3.1.3
       31.03.2025-06.04.2025
    4. AP4
       Nährwertberechnung
       3.1.4
       24.03.2025-06.04.2025
    5. AP5
       Ernährungsarten
       3.1.5
       24.03.2025-06.04.2025
  2. Entwicklung der App
     TP3.2
    1. Technische Umsetzung
       TP3.2.1
      1. AP1
         Anbindung der Datenbank zu Lebensmitteln über die API
         3.2.1.1
         13.04.2025-30.04.2025
      2. AP2
         Zugriff auf Kamera zum Barcodescannen
         3.2.1.2
         03.06.2025-09.06.2025
      3. AP3
         Lokale Speicherung der App-Daten
         3.2.1.3
         13.04.2025-20.04.2025
    2. Ernährungsbezogene Umsetzung
       TP3.2.2
      1. AP1
         Abfrage für ein Userprofil
         3.2.2.1
         13.04.2025-16.04.2025
      2. AP2
         Profilmanagement
         3.2.2.2
         16.04.2025-23.04.2025
      3. AP3
         Nährwertberechnung und Algorithmen entwickeln
         3.2.2.3
         01.05.2025-30.05.2025
      4. AP4
         Parameter unterschiedlicher Ernährungsarten festlegen
         3.2.2.4
         01.05.2025- 11.05.2025
      5. AP5
         Rezept- und Produktvorschläge
         3.2.2.5
         19.05.2025-30.05.2025
      6. AP6
         Eintragung eigener Lebensmittel und Rezepte
         3.2.2.6
         19.05.2025-30.05.2025
      7. AP7
         Anmerkungen bei unpassenden Produkten
         3.2.2.7
         01.06.2025-09.06.2025
    3. AP1
       Konzept und Design entwerfen
       3.2.3
       05.04.2025-06.04.2025
    4. AP1
       Notizartige Einkaufslistenoption integrieren
       3.2.4
       26.05.2025-31.05.2025
    5. AP1
       Kompletter Testdurchlauf der gesamten App
       3.2.5
       09.06.2025-12.06.2025
  3. Projektsteuerung
     TP3.3
    1. AP1
       Teamsitzung
       3.3.1
       einmal die Woche Sonntag
    2. AP2
       Soll-Ist-Vergleich
       3.3.2
       alle zwei Wochen Sonntag
4. Abschlussphase
  1. AP1
     Reflexion des Projektverlaufes
     4.1
     09.06.2025-11.06.2025
  2. AP1
     Abschlussbericht erstellen
     4.2
     09.06.2025-11.06.2025
  3. AP1
     Vorstellung des Projektergebnisses
     4.3
     12.06.2025-13.06.2025
  4. AP1
     Abnahme der App
     4.4
     12.06.2025-13.06.2025