## Slide 1
1.00
V
1
20.01.
GP
21.01.
20.01.
0
21.01.
Auftragsklärung
0
A
4.00
V
5
22.01.
GP
27.01.
22.01.
0
27.01.
Festlegen der Erfolgskriterien
0
A
5.00
V
1
22.01.
GP
23.01.
26.01.
4
27.01.
Festlegen der Methodik
4
A
6.00
V
4
27.01.
GP
31.01.
27.01.
0
31.01.
Arbeitspakete definieren
0
A
2.00
V
1
21.01.
GP
22.01.
21.01.
0
22.01.
Definition des Projektumfangs
0
A
3.00
V
5
22.01.
GP
27.01.
22.01.
0
27.01.
Anforderungsanalyse
0
A
7.10
V
9
31.01.
GP
09.02.
31.01.
0
09.02
Projektstrukturplan erstellen
0
DS, A
8.10
V
4
31.01.
GP
04.02
06.02.
0
10.02.
Bestimmung der Verantwortlichkeiten
6
A
7.20
V
3
09.02.
GP
12.02.
09.02.
0
12.02.
Zeitplan erstellen
0
MG, A
8.20
V
2
04.02.
GP
06.02.
10.02.
6
12.02.
Meilensteine festlegen
6
A
10.00
V
1
12.02.
GP
13.02.
12.02.
0
13.02.
Kritischer Pfad Betrachtung
0
MG
13.00
V
7
31.03.
GP
07.04.
05.04.
0
12.04.
Einbindung von APIs
5
DS,LK
12.00
V
43
01.03.
GP
13.04.
01.03.
0
13.04.
Programmiersprache Golang
0
A
14.00
V
7
31.03.
GP
07.04.
05.04.
0
12.04.
Einbindung von Datenbanken
5
DS,LK
15.00
V
14
24.03.
GP
07.04.
29.03.
0
12.04.
Nährwertberechnung
5
MG
16.00
V
14
24.03.
GP
07.04.
29.03.
0
12.04.
Ernährungsarten
5
MG
18.00
V
18
13.04.
GP
01.05.
13.04.
0
01.05.
Anbindung der Datenbank zu Lebensmitteln über die API
0
DS,LK
19.00
V
7
13.04.
GP
20.04.
24.04.
11
01.05.
Lokale Speicherung der App-Daten
11
LK
20.10
V
3
13.04.
GP
16.04.
21.04.
0
24.04.
Abfrage für ein Userprofil
8
MG
20.20
V
7
16.04.
GP
23.04.
24.04.
8
01.05.
Profilmanagement
8
MG
21.00
V
31
01.05.
GP
01.06.
01.05.
0
01.06.
Nährwertberechnung und Algorithmen entwickeln
0
MG,DS
22.10
V
10
01.05.
GP
11.05.
12.05.
0
22.05.
Parameter unterschiedlicher Ernährungsarten festlegen
11
LK
22.20
V
10
11.05.
GP
21.05.
22.05.
11
01.06.
Rezept- und Produktvorschläge
11
LK
22.30
V
10
11.05.
GP
21.05.
22.05.
11
01.06.
Eintragung eigener Lebensmittel und Rezepte
11
DS,LK
22.40
V
5
11.05.
GP
21.05.
27.05.
11
01.06.
Notizartige Einkaufslistenoption integrieren
11
MG
23.00
V
8
01.06.
GP
09.06.
01.06.
0
09.06.
Anmerkungen bei unpassenden Produkten
0
MG,DS
25.00
V
3
09.06
GP
12.06.
09.06.
0
12.06.
Kompletter Testdurchlauf
0
A
26.00
V
2
09.06.
GP
11.06.
10.06.
1
12.06.
Reflexion des Projektverlaufes
1
DS,A
27.00
V
2
09.06.
GP
11.06.
10.06.
1
12.06.
Abschlussbericht erstellen
1
MG,A
28.00
V
1
12.06.
GP
13.06.
12.06.
0
13.06.
Vorstellung des Projektergebnisses
0
A
29.00
V
1
12.06.
GP
13.06.
12.06.
0
13.06.
Abnahme der App
0
A
17.00
V
1
07.04.
GP
08.04.
12.04.
5
13.04.
Konzept und Design entwerfen
5
A
V.-Nr
V
D
FAZ
GP
FEZ
SAZ
FP
SEZ
Vorgangsbezeichnung
GP
V
2 Wochen Pause aufgrund von Prüfungen
V.-Nr = Vorgangsnummer
V = Verantworlicher
(A = Alle, DS = Daniel Schmal, LK = Léon Kessel, MG = Marvin Gottfried)
D = Dauer (in Tage)
Vorgangsbezeichnung
FAZ = Frühester Anfangszeitpunkt
GP = Gesamtpuffer
FEZ = Frühester Endzeitpunkt
SAZ = Spätester Anfangszeitpunkt
FP = Freier Puffer
SEZ = Spätester Endzeitpunkt
Legende
11.00
V
4
13.02.
GP
16.02.
13.02.
0
16.02.
Ressourcenplan erstellen
0
LK, A
24.00
V
6
01.06.
GP
07.06.
03.06.
2
09.06.
Zugriff auf Kamera zum Barcodescannen
2
LK,DS
9.10
V
2
31.01.
GP
02.02.
07.02.
0
09.02
Arbeitsumgebung einrichten
0
DS

## Slide 2
1.00
V
1
20.01.
GP
21.01.
20.01.
0
21.01.
Auftragsklärung
0
A
6.00
V
4
27.01.
GP
31.01.
27.01.
0
31.01.
Arbeitspakete definieren
0
A
2.00
V
1
21.01.
GP
22.01.
21.01.
0
22.01.
Definition des Projektumfangs
0
A
3.00
V
5
22.01.
GP
27.01.
22.01.
0
27.01.
Anforderungsanalyse
0
A
7.10
V
9
31.01.
GP
09.02.
31.01.
0
09.02
Projektstrukturplan erstellen
0
DS, A
7.20
V
3
09.02.
GP
12.02.
09.02.
0
12.02.
Zeitplan erstellen
0
MG, A
10.00
V
1
12.02.
GP
13.02.
12.02.
0
13.02.
Kritischer Pfad Betrachtung
0
MG
12.00
V
43
01.03.
GP
13.04.
01.03.
0
13.04.
Programmiersprache Golang
0
A
18.00
V
18
13.04.
GP
01.05.
13.04.
0
01.05.
Anbindung der Datenbank zu Lebensmitteln über die API
0
DS,LK
21.00
V
31
01.05.
GP
01.06.
01.05.
0
01.06.
Nährwertberechnung und Algorithmen entwickeln
0
MG,DS
23.00
V
8
01.06.
GP
09.06.
01.06.
0
09.06.
Anmerkungen bei unpassenden Produkten
0
MG,DS
25.00
V
3
09.06
GP
12.06.
09.06.
0
12.06.
Kompletter Testdurchlauf
0
A
28.00
V
1
12.06.
GP
13.06.
12.06.
0
13.06.
Vorstellung des Projektergebnisses
0
A
29.00
V
1
12.06.
GP
13.06.
12.06.
0
13.06.
Abnahme der App
0
A
2 Wochen Pause aufgrund von Prüfungen
11.00
V
4
13.02.
GP
16.02.
13.02.
0
16.02.
Ressourcenplan erstellen
0
LK, A